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	«Неридз »

сикт овмöдчöминса

администрация


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ш У Ö М

от  07 апреля 2026 г.        №  06

с. Нерица  Республики Коми


		медсестра Нерицкого ФЗП,  
 тел. 89041040515(по согласованию);

	
	Терентьева А.С.
	-

	индивидуальный предприниматель, 
тел. 89121012756; (по согласованию)


	Дуркин В.Г. 

	-

	Командир ДПО с. Нерица 

 тел. 89121840018.


			

	 

	


Приложение № 2  

к постановлению администрации 

сельского поселения «Нерица»

                                                                                         от 07 апреля 2026 г. № 06  

План

подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Нерица»

	№ п/п
	Наименование мероприятий 
	Срок исполнения
	Исполнители /

соисполнители
	Исполнение 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подворовой обход населения с целью:
	
	
	
	

	
	- доведения информации о возможных последствиях подтопления в период паводка (под роспись в ведомости вручения памяток);
	апрель
	Глава сельского поселения
	
	

	2
	Уточнение расчетов по с. Нерица:
	
	
	
	

	
	- эвакуации населения (количество населения)
	март
	Отдел по делам 

ГО и ЧС.

Глава сельского поселения
	
	

	
	- эвакуации с/х животных
	март
	Отдел по делам 

ГО и ЧС.

Глава сельского поселения

	
	

	
	- создания запасов продуктов питания и товаров первой необходимости
	Март, апрель
	Глава сельского поселения.

 Отдел экономического развития

	
	

	
	- на привлечение техники
	Март, апрель
	Отдел по делам 

ГО и ЧС.

Глава сельского поселения

	
	

	3
	Заключение соглашений:
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	- на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости
	апрель
	Администрация МО МР «Усть-Цилемский», отдел экономического развития


	
	

	
	- на привлечение техники
	апрель
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации


	
	

	4
	Проведение предпаводкового обследования:
	
	
	
	по метеоусловиям

	
	- р. Нерица, 
	март-апрель
	Рабочая группа

	
	

	5
	Подготовка вертолетной площадки в с. Нерица
	апрель
	Начальник аэроплощадки

с.Нерица
	
	

	6
	Мониторинг обстановки (предпаводковой и ледоходной)
	март-июнь
	Гидрологическая станция.

ЕДДС 
АМР «Усть-Цилемский».

Глава сельского поселения

	
	с привлечением местного населения, летного состава вертолетов

	7
	Организация системы оповещения населения (схемы, порядок оповещения)
	март-май
	Отдел по делам 

ГО и ЧС.

Глава сельского поселения

	
	

	8
	Создание двухмесячного запаса медикаментов в ФЗП, товаров первой необходимости и продуктов питания в магазинах
	апрель-май
	Глава сельского поселения.

ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ».

Индивидуальные предприниматели
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	Размещение скота в безопасных местах
	май
	Глава сельского поселения, владельцы скота
	
	При наступлении необходимости

	11
	Охрана общественного порядка в с. Нерица
	в период паводка
	Начальник ОМВД России в Усть-Цилемском районе
	
	при  наступлении необходимости


